## COTTO 32 PS
SOLAR ENERGY
CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN
INSTALACIÓN DE 32 PS - JUTIAPA
COLEGIO 2 CONTADORES - 16 PANELES SOLARES CADA UNO
# | FECHA | ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 2025-09-08 | Confirmación de anticipo 50%
1 | 2025-09-09 | Planificación: analisis de diseño general, estructura y electricidad
2 | 2025-09-10 | Diseño de instalación en planta de sistema solar
3 | 2025-09-11 | Asignación materiales para proyecto
4 | 2025-09-13 | Revisión y confirmación puntos electricos
5 | 2025-09-16 | Transporte de materiales al punto instalación
6 | 2025-09-16 | Preparación de medidas seguridad para personal
7 | 2025-09-17 | Compra materiales electricos según confirmación requerimiento
8 | 2025-09-18 | Instalación de linea electrica en el punto ubicación
9 | 2025-09-19 | Instalación de inversores
10 | 2025-09-20 | Instalación de soportes y estructura para soportes de paneles solares
11 | 2025-09-22 | Instalación de paneles solares (32 paneles solares) | bar: 12 to 16
12 | 2025-09-26 | Inicio de trámite contador bidireccional basado en tipo tárifa | bar: 17 to 27
13 | 2025-10-06 | Puesta en marcha | bar: 28